1-я  творческая группа

Направление  Акция «Картотека войны»

Январь-апрель 2021

| Содержание деятельности | Предполагаемый результат | Ответственные, исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор и уточнение данных. Ревизия музейных фондов, рефератов и исследовательских проектов по тематике направления, сбор информации о предках учащихся, воевавших в годы Первой и Второй мировых войн, локальных войн, в составе интернациональных объединений Обработка собранных данных Оформление картотеки | Заседание экскурсоводов, редколлегии газеты «37-я параллель», совета старшеклассников объединений Создание банка данных «Картотека войны» с целью использования этого материала для исследовательских работ, презентаций, музейных уроков и других мероприятий | Вепрева Е.Н., зам по ВР Фадина Л.Ю., зам по НМР Измайлов А.И., методист музея «Связисты 8-х РТК» Шагалина Е.В., педагог-организатор Виноградов Л.В., учитель информатики Учащиеся 5-10 классов | Январь-февраль 2021 Март-апрель 2021 |

Куратор направления Вепрева Е.Н., заместитель директора по ВР МБОУ Школы № 37 г.о. Самара

2-я  творческая группа

Направление  «Летопись войны моего деда. Книга памяти»

Март-май 2021

| Содержание деятельности | Предполагаемый результат | Ответственные, исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор аудио-, видео-, фотоматериалов о дедушках и бабушках – фронтовиках и работниках тыла Систематизация и оформление собранных материалов Создание презентаций, фото- и аудиоальбомов, Книги памяти, исследовательских работ Выпуски школьных радиопередач «Этих дней не смолкнет слава…» Участие в конкурсе фонда «Добрые вести» | Участие в конкурсах исследовательских работ, конференциях с использованием созданных материалов. Банк данных. Цифровой архив Проведение уроков мужества, классных часов, уроков краеведения с использованием созданных материалов. Публикация материалов учащихся Представлена Книга памяти | Пархоменко И.Е., председатель МО учителей начальных классов Учителя МО Вырмаскина И.В., учитель русского языка и литературы Матвеев Н.П., учитель истории Виноградов Л.В., учитель информатики Учащиеся 4-10 классов Хасина И.М., директор Пархоменко И.Е. | 01.03 21-30.03.21 02.04.21-30.04.21 05.05.21-06.05.21 |

Куратор направления – Пархоменко И.Е., учитель начальных классов

3-я  творческая группа

Направление «Совместная акция с музеем 8-х РТК «Экспонат музея»

Март-апрель 2021

| Содержание деятельности | Предполагаемый результат | Ответственные, исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение писем и дневников участников Великой Отечественной войны Изучение экспонатов музея, их истории, судьбы дарителей Инсценирование песен, посвященных ВОВ Изготовление презентаций об экспонатах Создание цифрового альбома экспонатов | Проведение круглых столов, дискуссий, выпуск боевых листков и плакатов Проведение конкурса инсценирования военной песни Проведение уроков мужества, классных часов с привлечением созданных материалов Виртуальная выставка музея | Измйлов А.И., методист музея 8-х РТК Фролова О.Ю., Матвеев Н.П., учителя истории Хасина И.М., директор Фадина Л.Ю., учитель музыки Виноградов Л.В., учитель информатики Хасина И.М. Вепрева Е.Н. Измайлов А.И. Виноградов Л.В. | 19.03.21-09.04.21 24.04.2021 09.04.21-12.05.21 В течение периода |

Куратор – Виноградов Л.В., учитель информатики и ИКТ

4-я  творческая группа

Направление «Информационно-наглядное сопровождение этапов празднования годовщины великих сражений России»

Май 2021

| Содержание деятельности | Предполагаемый результат | Ответственные, исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Оформление стенда «80 лет Битвы за Москву» Оформление фотовыставки «80 лет с Парада 7 ноября 1941 г» Оформление стенда «Помнит вся Россия про день Бородина» Выпуск информационных листовок «Это гордое слово Победа» и поздравлений жителям микрорайона Подготовка информационных радиоминуток «НИ ШАГУ НАЗАД!» Конкурс рисунка «Мир, завоеванный в битвах» Мини-исследование «Проектирование рекламных роликов о школьном музее» Создание рубрики в школьной газете «37 параллель» «Великие ПОБЕДЫ» | Проведение информационных минут, классных часов с использованием созданных материалов. Ознакомление большого количества учеников с событиями ВОВ, шефская помощь Вовлечение детей в творческую работу, приносящую социально значимые результаты. Выставка работ учащихся Создание не менее 5 вариантов ролика о школьном музее Вовлечение детей в творческую работу, приносящую социально значимые результаты. | Хасина И.М.. директор Измайлов А.И., методист музея Вырмаскина И.В., учитель русского языка и литературы Матвеев Н.П., учитель истории Виноградов Л.В., учитель информатики Учащиеся 2-10 классов Филатова Е.Б., учитель ИЗО Хасина И.М., Филатова Е.Б., Виноградова Л.В., Фадина Л.Ю., Шувалова И.В., Ледяева А.О. руководители газеты | В течение периода В течение периода 23.04.21- 08.05.21 02.05.21-08.05.21 02.05.21-25.05.21 14.05.21-17.05.21 30.05.21 |

Куратор направления – Матвеев Н.П., учитель истории

5-я  творческая группа

Направление «Путешествие во времени «Мы – наследники Победы»

Январь-май 2021 г

| Содержание деятельности | Предполагаемый результат | Ответственные, исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточнение данных об участниках боевых действий (сбор и подтверждение информации) Переписка с военнослужащими-связистами и выпускниками школы Оформление собранного материала Мини-исследование «Пути курсантов-связистов на войне» Изготовление макета «Стела памяти подвига связистов» в Музее 8-х РТК Конференция и акция «Встреча 3-х поколений» | Организация работы с военкоматом Общение средствами переписки детей школы с военнослужащими Банк данных информации о военнослужащих Создание меморандумов о военной судьбе живых ветеранов-связистов. Изготовленный макет мемориала «Подвиг связиста» Проведение мероприятия «Встреча 3-х поколений» | Чикмарева Н.В. Вепрева Е.Н., зам. по ВР Учащиеся 5-8 классов, члены школы экскурсоводов «Патриот» Филатова Е.Б. учитель ИЗО, Измайлов А.И., методист музея, экскурсоводы Измайлов А.И. Хасина И.М., Филатова Е.Б., Измайлов А.И. Хасина И.М., директор, Вепрева Е.Н., зам. по ВР, Измайлов А.И., методист музея | До 31.01 21 В течение периода 01.02.21-29.02.21 16.04.21-19.04.21 01.03.21-01.05.21 21.02.21 г |

Куратор направления – Измайлов А.И., методист школьного музея «Связисты 8-х РТК»

6 творческая группа

Конкурс мультимедийный творческих работ учащихся «Здравствуй, страна героев!»

План-график

подготовки и проведения заключительного этапа проекта «Конкурса мультимедийных творческих работ учащихся «Здравствуй, страна героев!»

| № | Мероприятия | Цель | Дата | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Проекционный |
| 1 | Заседание инициативной группы по проведению проекта | Обсуждение необходимости проведения итогового меропрития проекта «Конкурс мультимедийных творческих работ учащихся» | 15.03.2021 | Хасина И.М. директор | Ходатайство перед педсоветом и Советом школы о рассмотрении вопроса проведения мероприятия |
| 2 | Встреча с представителями Городской Думы, администрации района, СИМС | Поиск партнеров и соучредителей проекта | 15.03.2021-22.04.2021 | Хасина И.М., директор, Фадина Л.Ю., зам.директора по НМР | Принципиальная договоренность с указанными субъектами |
| 3 | Встреча с представителями ВУЗов, ЦРО | Поиск консультантов-внешних экпертов | До 25.04.2021 | Хасина И.М., директор Фадина Л.Ю., зам. директора по НМР | Принципиальная договоренность с представителями ВУЗов и ЦРО |
| 4 | Заседание инициативной группы | Создание оргкомитета разработчиков и организаторов проекта, распределение обязанностей | 26.03.2021 | Хасина И.М., директор | Издание приказа о создании ВТГ. Приказ от 26.03.2021 г. №_____ |
| II. Организационный |
| 5 | Заседание учредителей проекта | Создание оргкомитета проекта, обсуждение нормативно-правовой обеспечения проекта | 29.03.2021 | Хасина И.М., директора, Фадина Л.Ю., зам.директора по НМР | Распределение контролирующий и совещательных функций членов оргкомитета. Обсуждением проекта Положения о I районном конкурсе мультимедийный творческих работ «Здравствуй, страна героев!», посвященного Году российской истории |
| 6 | Заседание оргкомитета проекта | Обсуждение нормативно-правовой базы проекта, создание документации | 30.03.21 | Хасина И.М., директор, председатель Фадина Л.Ю., зам. директора по НМР, член оргкомитета | Проект Положения о I районном конкурсе мультимедийных творческих работ «Здравствуй, страна героев!» |
| 7 |  | Разработка плана-графика работы над проектом | 30.03.2021 | Хасина И.М. – председатель оргкомитета | Утверждение плана-графика подготовки и проведения проекта |
| 8 | Консультации с внешними экспертами | Разработка критериальной базы проекта | 02.04.2021 | Фадина Л.Ю., зам. директора по НМР Виноградов Л.В., учитель информатики, члены оргкомитета | Проект критериальной базы проекта |
| 9 | Заседание Совета МБОУ Школы № 37 г.о. Самара | Ознакомление органа общественного управления МБОУ Школы № 37 с проектом | 10.04.2021 | Утенышева О.А., председатель Совета школы | Согласование положения и плана-графика подготовки и проведения проекта |
| 10 | Заседание педагогического совета МБОУ Школы № 37 г.о. Самара | Ознакомление педагогической общественности с проектом. Рассмотрение, обсуждение и принятие положения о проекте. | 12.04.2021 | Хасина И.М., директор | Утверждение Положения о I районном конкурсе мультимедийных творческих работ «Здравствуй, страна героев!», Плана-графика подготовки и проведения проекта |
| 11 | Экспертиза требований к условиям проведения проекта | Выявление рассогласований материально-технического обеспечения существующей базы ОУ с требованиями, изложенными в Положении о конкурсе | 10.04.2021 | Оргкомитет проекта | Выявлено не полное соответствие требованиям конкурса МТБ (программное обеспечение) МБОУ Школы № 37. |
| 12 | Рассылка листовки и Положения о I районном конкурсе мультимедийных творческих работ «Здравствуй, страна героев!» | Ознакомление ОУ района о предстоящем проекте | 12.04.2021 | Фадина Л.Ю., зам. директора по НМР, член оргкомитета | Прием заявок на участие в проекте. |
| 13 | Переговоры с учредителями проекта | Поиск средств для приобретения необходимого лицензионного программного обеспечения | 13.04.2021 | Хасина И.М. директор, Виноградов Л.В., учитель информатики, член оргкомитета | Приобретение необходимого программного обеспечения |
| 14 | Заседание Оргкомитета – Экспертного совета (ЭС) | Разработка критериев экспертных оценок представленных работ | 19.04.2021 | Хасина И.М., директор, председатель | Разработаны листы экспертных оценок, критерии оценки представленных работ по номинациям |
| 15 | Работа экспертного совета в режиме онлайн | Консультация руководителей проектов участников конкурса | 19.04.2021 - 06.05.2021 | Члены экспертного совета | Даны рекомендации, разъяснены критерии оценки работ по zoom и e-mail |
| 16 | Заседание оргкомитета | Регистрация списков участников по номинациям и возрастным группам | 03.05.2021 | Фадина Л.Ю. | Сформированы списки участников, определены номинации и возрастные группы конкурса. |
| 17 | Работа по приему заявок | Регистрация участников проект | До 06.05.2021 | Фадина Л.Ю., зам. директора по НМР, Виноградов Л.В., учитель информатики, члены оргкомитета | Банк заявок на участие в проекте |
| III. Оценочный |
| 18 | Заседание оргкомитета - ЭС | Экспертиза представленных проектов, допуск к участию в конкурсе | 07.05.2021 | Оргкомитет-ЭС | Листы экспертных оценок представленных работ |
| 19 | Совместное заседание оргкомитета – ЭС и жюри | Синхронизирование требований, предъявляемых к работам учащихся в деятельности указанных органов | 10.05.2021 | Оргкомитет-ЭС и жюри | Определены единые подходы и требования к оценке представленных работ |
| 20 | Работа жюри конкурса | Проведение оценки представленных проектов, согласно разработанных критериев | До 14.05.2021 | Жюри конкурса | Протоколы и листы экспертной оценки |
| 21 | Работа жюри | Формирование рейтингового списка участников конкурса | 14.05.2021 | Жюри | Рейтинговые списки, победители и призеры |
| 22 | Работа оргкомитета | Рассмотрение и утверждение представленных списков | 16.05.2021 | Жюри и оргкомитет | Утвержденные рейтинговые списки |
| 23 | Работа оргкомитета | Рассмотрение отчета о работе жюри | 16.05.2021 | Жюри и оргкомитет | Отчет о работе жюри |
| 24 | Работа оргкомитета | Подготовка сертификатов, дипломов, грамот, медалей Самарской Городской Думы «За вклад в историю родного города | 16.05.2021 – 18.05.2021 | Хасина И.М., директор, председатель оргкомитета | Пакет наградных материалов |
| 25 | Работа оргкомитета | Информирование победителей и призеров об участии в церемонии награждения | 16.05.2021 | Фадина Л.Ю., зам. директора по НМР, член оргкомитета | Рассылка приглашений и рейтинговых списков по ОУ, участникам конкурса по e-mail |
| 26 | Работа оргкомитета | Информирование учредителей и ОУ-партнеров о торжественном награждении |  |  | Рассылка приглашений учредителям по e-mail |
| 27 | Работа оргкомитета | Создание сценария торжественного награждения победителей и призеров конкурса | 16.05.2021-18.05.2021 | Фадина Л.Ю., зам. директора по НМР, член оргкомитета | Сценарий торжественного награждения |
| 28 | Работа оргкомитета | Создание презентации лучших работ конкурса |  | Виноградов Л.В., учитель информатики, член оргкомитета | Презентация |
| 29 | Подготовка концертных номеров | Отработка концертных номеров | До 18.05.2021 | Вепрева Е.Н., зам. директора по НМР | Концертная программа |
| 30 | Подготовка презентационных материалов конкурса | Тиражирование материалов проекта на СD | До 18.05.2021 | Виноградов Л.В., учитель информатики, член оргкомитета | СD с материалами конкурса |
| 31 | Торжественное награждение победителей и призеров I районного конкурса мультимедийных творческих работ учащихся «Здравствуй, страна героев!» | Представление творческих работ победителей, вручение наград учредителей | 18.05.2021 | Оргкомитет | Краткий анализ результатов, награждение победителей и призеров, концертная программа |
| IV.Рефлексивный |
| 32 | Заседание оргкомитета | Подведение итогов реализованного проекта | 28.05.2021 | Оргкомитет | Аналитическая справка, папка с материалами проекта |
| 33 | Издание приказа по результатам проекта | Оценка деятельности членов проектной группы (оргкомитет, ЭС, жюри), оценка результатов | 29.05.2021 | Хасина И.М., директор | Издан приказ от 29.05.2021 №____ |